#### Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Городской Думы  городского поселения «Город Кременки»

13 сентября  2015 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Статьи 67-ФЗ «Об основных гарантиях…», 556-ОЗ «Закон о выборах МСУ…» | Дата исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Кременки» | п.7 ст.10 ФЗ не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 14.06.2015 Не позднее 24.06.2015 19 факт | ГД ГП «Город Кременки» |
|  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | п.7 ст.10 ФЗ не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Не позднее 30.06.2015 23 факт | ГД ГП «Город Кременки» |
|  | Принятие МИК МО решения о назначении выборов, согласно п. 8 ст. 10 (в случае, если ОМС не назначает выборы в установленные сроки) | п. 8 ст.10 ФЗ не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного законом срока фициального опубликования решения о назначении выборов | Принятие решения - не позднее 04.07.2015, публикация – не позднее 12.07.2015 | МИК МО |
| Избирательные округа, избирательные участки |
|  | Утверждение на 10 лет схемы избирательных округов по выборам депутатов Городской Думы городского поселения «Город Кременки» | п. 7.1 ст. 18 ФЗ | 19.11.2014 | МИК |
|  | Опубликование схемы избирательных округов по выборам депутатов ГД ГП «Город Кременки» | п. 7 ст. 18 ФЗ не позднее чем через пять дней после ее утверждения | 20.11.2015 | МИК |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов | п.7 ст.19 ФЗ Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 03.08.2015 | Глава администрации ГП «Город Кременки» |
| Списки избирателей |
|  | Представление сведений об избирателях в МИК МО для составления списка избирателей | п.6 ст. 17 ФЗ | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации ГП «Город Кременки», командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, у которых имеются общежития |
|  | Информирование МИК МО об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | п.6 ст.17 ФЗ | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации ГП «Город Кременки», командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, у которых имеются общежития |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | п.2 ст.18 ОЗ Не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее 22.08.2015 | ТИК |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | п.11 ст.18 ОЗ Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2015 | ТИК |
|  | Представление списков избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения | п.1 ст.19 ОЗ за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2015 | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей | п.2 ст.19 ОЗ | После 02.09.2015 и до окончания времени голосования | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием числа избирателей, включенных в список на момент его подписания, и заверение его печатью УИК | п.14 ст.17 ФЗ | Не позднее 12.09.2015 | Председатели и секретари УИК |
|  | Окружные избирательные комиссии |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на МИК МО | п. 3 ст. 11 ОЗ не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 04.07.2015 | МИК МО |
|  | Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Опубликование списка региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в МИК МО | п.9 ст.35 ФЗ Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 26.06.2015 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области |
|  | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидата по многомандатному избирательному округу избирательным объединением, путем представления для заверения списка кандидатов | пп. 3, 5 ст. 20, пп. 6, 7.1. ст. 21, п.1 ст. 27 ОЗ со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных округов, и не позднее чем за 45 дней до дня голосования | После 25.06.2015 и не позднее 29.07.2015 до 18 часов | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | п. 11 ст. 20 ОЗ незамедлительно после представления этих документов | Незамедлительно после представления документов | МИК МО |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов и выдача копии заверенного списка уполномоченному представителю избирательного объединения либо об отказе в его заверении | пп. 9, 9.1 ст. 21 ОЗ | Принятие решения в течение трех дней со дня приема документов, выдача решения в течение суток со дня принятия | МИК МО |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | п. 4. ст. 49 ОЗ | В течение трех дней после получения заявления кандидата о согласии баллотироваться | МИК МО |
|  | Представление ответа о результатах проверки достоверности сведений: | а) представленных в соответствии с пп. 5, 6.1 ст. 20, пп. «а» п. 7.1 ст. 21 ЗКО, п. 6 ст. 33 ФЗ | а) в течение десяти дней | Соответствующие органы в избирательную комиссию |
|  |  | б) представленных в соответствии с п. 7 ст. 20 ЗКО, п. 6 ст. 33 ФЗ | б) в течение 20 дней |  |
|  |  | в) в случае поступления представления от избирательной комиссии за десять и менее дней до дня голосования п. 6 ст. 33 ФЗ | в) в срок, установленный избирательной комиссией |  |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата Выдвижение кандидата политической партией не требует сбора подписей в случаях, предусмотренных п. 2-3 ст. 23.1. ОЗ | п.1 ст. 24 ОЗ Количество подписей, необходимое для регистрации кандидатов, выдвинутым по многомандатным округам – 0,5 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, но не может составлять менее 10 подписей | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат |
|  | Представление документов в избирательную комиссию для регистрации кандидатов по многомандатным избирательным округам | п.1 ст. 27 ОЗ не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов | не позднее 18 часов 29.07.2015 | Кандидат |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений в представленных документах или несоблюдении требований закона к оформлению документов | п. 1 ст. 28 ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | МИК МО |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | п. 1 ст. 28 ОЗ | не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Передача кандидату, копии протокола о проверке подписных листов | п. 10 ст. 28 ОЗ | Не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | МИК МО |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | п. 1 ст. 29 ОЗ | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | МИК МО |
|  | Выдача кандидату копии решения комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа | п. 5 ст. 29 ОЗ | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | МИК МО |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | п.12 ст. 29 ОЗ | В течение 48 часов после регистрации кандидата | МИК МО |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, а также об отмене, аннулировании регистрации кандидатов | п.12 ст. 29 ОЗ не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2015 | ТИК, УИК |
| Статус кандидатов |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов | ст. 33 ОЗ | после уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | п. 1 ст. 33 ОЗ | в течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | МИК МО |
|  | Назначение уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | ст. 20 ОЗ | может производиться одновременно с выдвижением кандидатов | кандидаты |
|  | Регистрация назначенных уполномоченных представителей по финансовым вопросам | п. 13 ст. 20 ОЗ | В течение 3 дней со дня представления документов на уполномоченных представителей | МИК МО |
|  | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | п.2 ст. 40 ФЗ п. 2 ст. 31 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ п. 1 ст. 34 ОЗ не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 07.09.2015, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11.09.2015 МИК принимает решение в течение суток | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
|  | Реализация кандидатом, выдвинутого в составе списка кандидатов, права на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ, п. 2 ст. 34 ОЗ не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 28.08.2015, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11.09.2015 МИК принимает решение в течение суток | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Отзыв кандидата по многомандатному избирательному округу | п.31 ст.38 ФЗ п. 3 ст. 34 ОЗ не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 07.09.2015 МИК принимает решение в течение суток | Избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | п.3 ст.46 ФЗ п. 3 ст. 37 ОЗ В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | с 08.09.2015 по 13.09.2015 включительно | СМИ, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет), данных об итогах голосования, о результатах выборов | п. 7 ст. 36 ОЗ | В день голосования до момента окончания голосования, т.е. до 20.00 часов 13 сентября 2015 года | Редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |
|  | Агитационный период | п.1 ст.49 ФЗ, п. 1 ст. 40 ОЗ | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 12.09.2015 | Граждане, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п. 2 ст. 40 ОЗ начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования | С 15 августа и до ноля часов 12 сентября 2015 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.7, 8 ст.47 ФЗ, ст. 38 ОЗ Представляется не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 28.06.2015 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади и представление этих сведений в избирательную комиссию | п. 9 ст. 41 ОЗ Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 26.07.2015 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование в муниципальном периодическом печатном издании, размещение в сети Интернет предвыборной программы избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией | п. 10 ст. 39 ОЗ не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 02.09.2015 | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Представление в МИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. Опубликование перечня муниципальных СМИ, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов п.3 ст.38 ОЗ | После представления указанных сведений из Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области | МИК |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция печатного издания представляет для проведения предвыборной агитации | п.2 ст.43 ОЗ Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 26.07.2015 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление этих сведений в МИК МО | п. 3 ст. 45 ОЗ Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 26.07.2015 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | п. 10 ст. 42 ОЗ По завершении регистрации и не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 13.08.2015 | МИК МО, представители муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | п. 10, 12, 14 ст. 42 ОЗ По завершении регистрации и не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 13.08.2015 | Муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных кандидатами |
|  | Опубликование графика распределения бесплатного эфирного времени | п. 11 ст. 42 ОЗ | После проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | МИК МО |
|  | Реализация права кандидатом отказаться от использования бесплатного либо платного эфирного времени | п. 16 ст.42 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир сообщить в письменной форме | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | п. 5. ст.43 ОЗ По завершении регистрации и не позднее чем за 30 дней до дня голосования | По завершении регистрации и не позднее 13.08.2015 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Реализация права кандидатом отказаться от использования бесплатной либо платной печатной площади | п. 10 ст.43 ОЗ | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения агитационных печатных материалов | п.8 ст.45 ОЗ не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 13.08.2015 | Администрация ГП «Город Кременки» по предложению МИК |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | п.5 ст. 44 ОЗ | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление МИК МО в письменной форме о факте предоставления помещения кандидату для встреч с избирателями, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам. | п. 4 ст. 44 ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения находящегося в государственной или муниципальной собственности, организации, имеющие в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъекта РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения в сети Интернет или доведение ее иным способом до других зарегистрированных кандидатов | п. 4.1. ст. 44 ОЗ | В течение 2-х суток с момента получения уведомления | МИК МО |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих в расположении воинской части, либо в военной организации или учреждении | п. 7 ст. 44 ОЗ | Не позднее чем за 3 три дня до проведения встречи | МИК МО |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, носящих агитационный характер | п. 2 ст.44 ОЗ | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления |
|  | Представление в избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, представляемых для проведения предвыборной агитации | п. 10 ст. 41 ОЗ не позднее чем через 10 дней со дня голосования | с 14.09.2015 по 24.09.2015 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (всех форм собственности) |
| Финансирование выборов |
|  | Открытие счета в филиале ЦБ РФ или Сберегательного банка РФ для перечисления денежных средств на подготовку и проведение выборов |  | В течение 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | МИК |
|  | Перечисление средств муниципального бюджета избирательной комиссии, организующей выборы | п. 1 ст. 47 ОЗ Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 03.07.2015 | Администрация ГП «Город Кременки» |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку выборов, участковым избирательным комиссиям | не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23.08.2015 | МИК |
|  | Создание избирательного фонда кандидатом | п.1 ст. 48, п. 4 ст. 49 ОЗ в течение трех дней после получения разрешения на открытие специального избирательного счета | После письменного уведомления избирательной комиссии об их выдвижении и до представления избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | п. 4 ст. 49 ОЗ | В течение 3 дней после получения заявления кандидата о согласии баллотироваться | МИК МО |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход бюджета муниципального образования | п. 7 ст. 50 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление первого финансового отчета кандидата в МИК МО | п. 2 ст. 51 ОЗ | Одновременно с документами, необходимыми для регистрации | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета с приложением первичных финансовых документов кандидата в МИК МО | п. 2 ст. 51 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | п. 4 ст. 51 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов | МИК МО |
|  | Направление в редакции муниципальных печатных изданий для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п. 5 ст. 51 ОЗ | Периодически, но не реже чем 1 раз в две недели | МИК МО |
|  | Опубликование сведений об общей сумме поступивших и израсходованных средств избирательных фондов | п. 6 ст. 51 ОЗ | В течение 3 дней со дня поступления | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление по требованию МИК МО, кандидата информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете | п. 7 ст. 59 ФЗ | Периодически, по требованию избирательной комиссии, кандидата | Филиал Сберегательного банка России, где открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление по требованию МИК МО, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальных избирательных счетах | п. 7 ст. 59 ФЗ, п. 5 ст. 51 ОЗ | В трехдневный срок, а с 09.09.2015 – немедленно | Филиал Сберегательного банка России, где открыт специальный избирательный счет |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | п.7 ст. 51 ОЗ | В 5-дневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление в доход муниципального бюджета неизрасходованных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | п. 2 ст. 52 ОЗ по истечении 60 дней со дня голосования | С 13.11.2015 | Филиалы Сбербанка России по письменному указанию МИК МО |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | п. 1 ст. 52 ОЗ | С 14 09.2015 и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, незарегистрированные кандидаты, выбывшие до дня голосования |
|  | Создание контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии муниципального образования | п. 2 ст. 53 ОЗ | Не позднее 25.07.2015 | МИК МО |
|  | Представление в МИК, ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | п. 5. ст. 47 ОЗ не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее 24.09.2015 | УИК |
|  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | п. 7. ст. 47 ОЗ | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | МИК МО |
|  | Представление в ГД ГП «Город Кременки» отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | п. 5. ст. 47 ОЗ | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | МИК МО |
|  | Передача в СМИ отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | п. 5. ст. 47 ОЗ | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | МИК МО |
| Голосование и определение результатов выборов |
|  | Определение формы и числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | п. 1 ст. 55 ОЗ не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 18.08.2015 | МИК МО |
|  | Утверждение текста избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам | п. 3 ст. 55 ОЗ не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23.08.2015 | МИК МО |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней |  | Не позднее 01.09.2015 | МИК МО |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней из полиграфической организации МИК МО | п. 10 ст. 55 ОЗ Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее 28.08.2015 | МИК МО |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | п. 11 ст. 55 ОЗ не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 11.09.2015 | МИК МО |
|  | Проведение досрочного голосования | п. 1 ст.56 ОЗ не ранее чем за 10 дней до дня голосования | с 3 по 12 сентября 2015 года | ТИК |
|  | Передача в участковые комиссии списков досрочно проголосовавших избирателей, их заявлений и конвертов с бюллетенями | п. 7 ст.56 ОЗ не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | 12.09.2015 | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | п. 2 ст. 57 ОЗ не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 02.09.2015 | УИК |
|  | Проведение голосования в день выборов | ст. 57 ОЗ с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | 13.09.2015 года | УИК |
|  | Прием заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования | п. 2 ст. 58 ОЗ в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования | с 3 сентября до 14 часов 13 сентября 2015 года | УИК |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней. Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | п. 2, 3 ст. 60 ОЗ | По истечении времени голосования, без перерыва до установления итогов голосования | ТИК, МИК, УИК |
|  | Подписание протоколов об итогах голосования и выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Федерального закона, передача первых экземпляров протоколов в МИК МО | п. 24, 27 ст. 60, ОЗ | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии, незамедлительно после подписания протокола | УИК |
|  | Определение результатов выборов по многомандатным округам | ст.62 ОЗ не позднее чем через четыре дня со дня голосования | не позднее 18.09.2015 | МИК МО |
|  | Установление общих результатов выборов | п. 1 ст. 66 ОЗ не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 24.09.2015 | МИК МО |
|  | Извещение кандидата, избранного депутатом о необходимости представления в пятидневный срок, который начинается со дня, следующего после дня опубликования извещения, в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей. | п. 1 ст. 68, п.2 ст. 69 ОЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | МИК |
|  | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | п. 1 ст. 68 ОЗ | В 5-дневный срок со дня опубликования извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ | п.2 ст. 69 ОЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | МИК МО |
|  | Официальное опубликование данных протоколов участковых избирательных комиссий | п. 3 ст. 69 ОЗ не позднее чем через две недели после дня голосования | Не позднее 28.09.2015 | МИК МО |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов | п. 4 ст.69 ОЗ в течение трех недель со дня голосования | После дня голосования и не позднее 05.10.2015 | МИК МО |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования | п. 5 ст. 69 ОЗ в течение двух месяцев со дня голосования | До 14 ноября 2015 года | МИК МО |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | п. 5 ст. 68 ОЗ | После официального опубликования общих результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | МИК МО |