Приложение 1

к Постановлению   администрации

№  29-п   от   10.03.2021г

План-график  выполнения мероприятий по  подготовке  объектов  жизнеобеспечения  к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022г.г. на территории ГП «Город Кременки»

| №№ п/п | Мероприятия |  | Объем работ | Объем средств тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт теплосети к ж/дому Школьная,3,5, Ду-150, (от ТК-14 до ТК-14-1) | 116 м | 989,81 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |
| 2 |  | Ревизия, ремонт оборудования |  | 221,61 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Жилищник» |
| 3 |  | Ревизия и замена запорной арматуры, ремонт участков труб |  | 485,05 | Средства областного и местного бюджета | 1-4кв | Областной, местный бюджет |
| 4 |  | Ремонт колодцев |  | 82,0 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Жилищник» |
| 5 |  | Техническое перевооружение котельной №2. Закупка труб, запорной арматуры, фасонных частей. Приобретение низковольтного оборудования. Накопление средств на приобретение котла КВГМ 7,56-150Н с комбинированной горелкой |  | 9 290,27 | Средства предприятия |  | УМП «Жилищник» |
| 6 |  | МЕРОПРИЯТИЯ РОСТЕХНАДЗОРА |  | 872,87 |  | 834,4 |  |
| 7 |  | Лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  | 48,20 | Средства предприятия | ежеквартально | УМП «Жилищник» |
| 8 |  | Поверка средств измерений КИПиА |  | 47,39 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |
| 9 |  | ## Страхование опасного производства |  | 14,18 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |
| 10 |  | Абонентская плата за АСС (аварийно-спасательная служба) |  | 42,31 | Средства предприятия | ежемесячно | УМП «Жилищник» |
| 11 |  | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | 9,93 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Жилищник» |
| 12 |  | ## Обучение и аттестация персонала и ИТР |  | 39,36 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |
| 13 |  | Режимно-наладочные испытания котла, котельной №3 |  | 34,0 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |
| 14 |  | Обследование дымовыводящих и вентиляционных систем котельной №1 и №2 |  | 17,47 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Жилищник» |
| 15 |  | Техническое и аварийное обслуживание, ремонт газопроводов и технических устройств на них |  | 314,31 | Средства предприятия | ежемесячно | УМП «Жилищник» |
| 16 |  | Лабораторный контроль качества горячей воды |  | 59,51 | Средства предприятия | ежемесячно | УМП «Жилищник» |
| 17 |  | Поверка газосигнализаторов |  | 8,82 | Средства предприятия | 3кв | УМП «Жилищник» |
| 18 |  | Изготовление технических паспортов тепловых сетей |  | 237,39 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Жилищник» |
|  |  | ИТОГО: |  | 11 941,61 |  |  |  |

| Раздел 2. Эксплуатация жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия | Объем работ | Объем средств тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Частичный ремонт кровель жилых домов, м2 | 200 м2 | 400,00 | Средства предприятия | май-октябрь | ООО «Жилищник» |
| 2 | Ремонт межпанельных швов. | 150 м | 37,5 | Средства предприятия | май-октябрь | ООО «Жилищник» |
| 3 | Ремонт внутреннего инженерного оборудования |  | 662,00 | Средства предприятия |  | ООО «Жилищник» |
| 3.1. | Планово-предупредительные ремонты инженерного оборудования. | 111 тех. Узел | 222,00 |  | январь-декабрь | ООО «Жилищник» |
| 3.2. | Промывка систем отопления, МКД | 52 шт | 200,00 |  | май-сентябрь | ООО «Жилищник» |
| 3.3 | Пусконаладочные работы, МКД | 52 шт | 140,00 |  | сентябрь | ООО «Жилищник» |
| 3.4. | Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры, МКД | 52 шт | 100,0 |  | март-ноябрь | ООО «Жилищник» |
| 4 | Закрытие теплового контура |  | 30,0 | Средства предприятия | сентябрь | ООО «Жилищник» |
| 5 | Ремонт отмостки и водоотведение |  | 40,0 | Средства предприятия | июнь-август | ООО «Жилищник» |
| 6 | Ремонт и устройство сливов и свесов из оцинкованной стали |  | 15,0 | Средства предприятия | март-сентябрь | ООО «Жилищник» |
| 7 | Ремонт козырьков балкона |  | 80,00 | Средства предприятия | март-сентябрь | ООО «Жилищник» |
| 8 | Утепление стены по адресу ул. М. Жукова д. 1, кв. 14 |  | 50,00 | Средства предприятия | март-сентябрь | ООО «Жилищник» |
| 9 | Частичная замена сборок на стояках системы отопления с заменой запорной арматуры по ул. Циолковского,4,6. | 60 шт. | 138,000 | собственные средства | Май - Август | УМП «Общий Дом» |
| 10 | Промывка систем отопления МКД по ул. Циолковского, 4, 6. | 2 ж.д. | 28,000 | собственные средства | Май - Август | УМП «Общий Дом» |
| 11 | Частичный ремонт кровли по ул. Циолковского, 6 | 150 м2 | 90,000 | собственные средства | Июнь - Июль | УМП «Общий Дом» |
| 12 | Ремонт кровель помещений мусорокамер | 4 шт. | 24,000 | собственные средства | Апрель - Июнь | УМП «Общий Дом» |
| 13 | Выполнить ремонт полового покрытия в коридорах I этажа в МКД по ул. Циолковского,4, 6 | 132,0 м2 | 52,800 | собственные средства | Май | УМП «Общий Дом» |
| 14 | Реконструкция мусороприемных камер | 4 шт. | 24,000 | собственные средства | Апрель-Август | УМП «Общий Дом» |
| 15 | Замена окон на лестничных маршах на стеклопакеты ПВХ | 8 шт. | 40,000 | собственные средства | Май - июль | УМП «Общий Дом» |
| 16 | Утепление дверей | 24 п.м. | 2,000 | собственные средства | Сентябрь | УМП «Общий Дом» |
| 17 | Приобретение песка, инвентаря для зимнего содержания придомовой территории | 6 м.3 15 шт. | 5,000 4,000 | собственные средства | Сентябрь - Октябрь | УМП «Общий Дом» |
| 18 | Замена запорной арматуры на водопроводных вводах жилых домов по ул.Циолковского, 4, 6. | 4 | 16,000 | собственные средства | Май | УМП «Общий Дом» |
|  | ИТОГО: |  | 1738,30 |  |  |  |

| Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия | Объем работ | Объем средств тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Скважины. Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 (скважина №2) | 1 шт | 129,32 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 2 | Замена стальных труб на ПЭ. Ремонт участка наружного водопровода к ж/д. Молодежная,9 | 35 м | 121,19 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 3 | Замена стальных труб на ПЭ. Ремонт участка наружного водопровода к ж/д. Молодежная,10 | 35 м | 121,19 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 4 | Программа энергосбережения: Замена стальных труб на ПЭ. Ремонт участка наружного водопровода к зданию по ул.Дашковой,8 | 65 м | 215,90 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 5 | Ремонт трубопроводов |  | 113,88 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
| 6 | Ремонт и замена запорной арматуры, промывка резервуаров |  | 286,67 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
| 7 | Замена чуг. люков, бетонирование оголовников колодцев |  | 50,82 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
| 8 | Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры |  | 126,58 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
| 9 | Ремонт, ревизия электрооборудования |  | 24,67 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
| 10 | КНС г.Кременки. Замена насоса №1, 450/56«Б» с эл. двигателем 90 кВт | 1 шт | 395,70 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 11 | Чистка, ремонт колодцев, устройство колодцев |  | 56,19 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 12 | Промывка канализационных сетей Д 100-250мм | 1100 м | 341,74 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
| 13 | Замена затвора | 1 шт | 44,1 | Средства предприятия |  | УМП «Водоканал» |
| 14 | Ремонт, ревизия насосного оборудования и замена запорной арматуры |  | 314,7 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
| 15 | Ремонт, ревизия электрооборудования, замена осветительных устройств с использованием светодиодов |  | 54,54 | Средства предприятия | 1-4кв | УМП «Водоканал» |
|  | Итого: |  | 1190,22 |  |  |  |